## I parte
PLAN DE MEJORA REGULATORIA 2016
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Servicios de publicaciones en los Diarios Oficiales “La Gaceta y Boletín Judicial”, a través del sitio web transaccional.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Mejora de la plataforma digital, mediante el establecimiento de un equipo interno, multidisciplinario con el fin de detectar las falencias de la misma.
FUENTE: Insumos obtenidos del equipo multidisciplinario conformado para este fin.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Mejora sustacial en las publicaciones que se realicen mediante el porta web.
2016-06-01 | 2016-09-30 | 121
LIDER: Comisión de Simplificación de trámites. Mauricio Rivas Camacho, el correo es mrivas@imprenta.go.cr
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Dirección General,Departamento de Informática.
PRÓXIMOS PASOS: Presentar el reporte de necesidades, para iniciar de esta manera el proceso de contratación.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS:

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
87.5%
1 | Dotar de Recurso Humano a la sección de Prepresnsa (Levantado de texto, Corección y Formación de Diarios). | Rudy Torres | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 120 | 75%
2 | Mejora de la plataforma digital, mediante el establecimiento de un equipo interno, multidisciplinario con el fin de detectar las falencias de la misma. | Mauricio Rivas | 2016-05-01 | 2016-09-30 | 152 | 100%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA RESUMEN DEL REPORTE DE AVANCE
TRÁMITE O SERVICIO | Servicios de publicaciones en los Diarios Oficiales “La Gaceta y Boletín Judicial”, a través del sitio web transaccional. | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2016-09-30
ENTIDAD A CARGO: | Imprenta Nacional | PERSONA CONTACTO: | Sr. Mauricio Rivas Camacho
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Mejora de la plataforma digital, mediante el establecimiento de un equipo interno, multidisciplinario con el fin de detectar las falencias de la misma. | IMPACTO ESPERADO: | Que la plataforma digital sea una herramienta para realizar publicaciones en los Diarios Oficiales, acorde con las tendencias modernas de fácil y ágil acceso.
FECHA DEL REPORTE: | 2016-08-30 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 88%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( X ) | Con riesgo de incumplimiento ( ) | Atraso Crítico ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | Conformación de un equipo interno multidisciplinario con el fin de detectar las falencias de la misma. El equipo planteo ante las autoridades competentes de la Imprenta Nacional, el proyecto de una renovación completa de la página web institucional, a fin de mejorar todos los servicios que en la misma se encuentran.
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA:
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI X NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.